## Slide 1: Ausschreibung Leitungsbau
Martin Nideröst
Sutter Ing.- und Planungsbüro Liestal

## Slide 2: Inhalt der Präsentation
Wann ist eine Ausschreibung angesagt?
Wie läuft eine Ausschreibung ab?
Was steht in den Submissionsunterlagen?
Wie sieht ein Leistungsverzeichnis aus?
Wo kann es schiefgehen?

## Slide 3: Inhalt der Präsentation
Wann ist eine Ausschreibung angesagt?
Wie läuft eine Ausschreibung ab?
Was steht in den Submissionsunterlagen?
Wie sieht ein Leistungsverzeichnis aus?
Wo kann es schiefgehen?

## Slide 4: Wann ist eine Ausschreibung angesagt?
Technischer Ablauf eines Bauvorhabens
Bedarfsermittlung
Vorprojekt
Projekt
Bewilligungsverfahren
Bauausführung
Abschlussphase

## Slide 5: Wann ist eine Ausschreibung angesagt?
Bedarfsermittlung: Ausschreiben ist geplant
oder
Werterhaltung
Netzerweiterung
Leitungsbruch

## Slide 6: Wann ist eine Ausschreibung angesagt?
Technischer Ablauf eines Bauvorhabens
Bedarfsermittlung
Vorprojekt
Projekt
Bewilligungsverfahren
Bauausführung
Abschlussphase

## Slide 7: Wann ist eine Ausschreibung angesagt?
Projekt: KV ist zentral für die Ausschreibung
Linienführung
Bauablauf
Material

## Slide 8: Wann ist eine Ausschreibung angesagt?
Technischer Ablauf eines Bauvorhabens
Bedarfsermittlung
Vorprojekt
Projekt
Bewilligungsverfahren
Bauausführung
Abschlussphase
Ausschreibung

## Slide 9: Wann ist eine Ausschreibung angesagt?
Ausschreibung: Verfahrenswahl
 | Bauhauptgewerbe | Baunebengewerbe
Selektiv / Offen (obligatorisch) | > CHF 500‘000.- | > CHF 250‘000.-
Einladung (zulässig) | < CHF 500‘000.- | < CHF 250‘000.-
Freihändig | < CHF 300‘000.- | < CHF 150‘000.-
Schwellenwerte gemäss interkantonalem Organ für das öffentliche Beschaffungswesen
3: < CHF 100‘000.-
5: < CHF 250‘000.-
7: < CHF 500‘000.-

## Slide 10: Inhalt der Präsentation
Wann ist eine Ausschreibung angesagt?
Wie läuft eine Ausschreibung ab?
Was steht in den Submissionsunterlagen?
Wie sieht ein Leistungsverzeichnis aus?
Wo kann es schiefgehen?

## Slide 11: Wie läuft eine Ausschreibung ab?
Fragen (schriftlich)
Begehung vor Ort
(nicht) öffentlich
1 Termin
Protokoll
Erstellen Submissions-unterlagen
Versand / Publikation
Kalkulation
Offertöffnung
Bundesgesetz über das öffentliche Beschaffungswesen (BöB) 172.056.1
Verordnung über das öffentliche Beschaffungswesen (VöB) 172.056.11
3 bis 6 Wochen

## Slide 12: Wie läuft eine Ausschreibung ab?
Fragen (schriftlich)
Begehung vor Ort
(nicht) öffentlich
1 Termin
Protokoll
Bundesgesetz über das öffentliche Beschaffungswesen (BöB) 172.056.1
Verordnung über das öffentliche Beschaffungswesen (VöB) 172.056.11
3 bis 6 Wochen
Erstellen Submissions-unterlagen
Versand / Publikation
Kalkulation
Offertöffnung

## Slide 13: Wie läuft eine Ausschreibung ab?
Offertöffnungsprotokoll
Projektangaben
Arbeitsgattung
Termin Offertöffnung
Verfahren
Nettoangebote
Doppelte Unterschrift

## Slide 14: Wie läuft eine Ausschreibung ab?
Korrektur
Prüfung
In der Regel
10 Tage
Rechtsmittel- belehrung
Wem, Wieviel
Bewertung
Bundesgesetz über das öffentliche Beschaffungswesen (BöB) 172.056.1
Verordnung über das öffentliche Beschaffungswesen (VöB) 172.056.11
Verhandlungen über Preise oder Preisnachlässe sind unzulässig ausser im freihändigen Verfahren
Offertöffnung
Vergleich und Vergabe-antrag
Vergabe
Einsprache-frist

## Slide 15: Inhalt der Präsentation
Wann ist eine Ausschreibung angesagt?
Wie läuft eine Ausschreibung ab?
Was steht in den Submissionsunterlagen?
Wie sieht ein Leistungsverzeichnis aus?
Wo kann es schiefgehen?

## Slide 16: Was steht in den Submissionsunterlagen?
Deckblatt

## Slide 17: Was steht in den Submissionsunterlagen?
Deckblatt

## Slide 18: Was steht in den Submissionsunterlagen?
Zulassungsunterlagen (Eignungskriterien)
Zum Beispiel:
Vollständig ausgefülltes und rechtsgültig unterzeichnetes Leistungsverzeichnis;
Versicherungsnachweis;
Selbstdeklaration „Einhaltung des Bundesgesetz über Gleichstellung Mann/Frau“;
Nachweis der Einhaltung des GAV in Form einer Bestätigung der zuständigen Paritätischen Kommission oder Bestätigung eines unabhängigen Treuhandbüros;
Zertifikat Fachkurs „Schweissen und Verlegen erdverlegter Rohre aus PE und PVC“. Das Zertifikat darf nicht älter als 3 Jahre sein.
Nicht erlaubt:
Niederlassung im Kanton XY (Diskriminierend).

## Slide 19: Was steht in den Submissionsunterlagen?
Zulassungsunterlagen (Eignungskriterien)

## Slide 20: Was steht in den Submissionsunterlagen?
Bewertungsunterlagen (Zuschlagkriterien)
Zum Beispiel:
Angebotspreis Netto – 80%;
Zertifikat Fachkurs „Schweissen und Verlegen erdverlegter Rohre aus PE und PVC“. Das Zertifikat darf nicht älter als 3 Jahre sein – 10%;
Anzahl Auszubildende (1 Auszubildender pro … Arbeitnehmer – 10%);
Anzahl Referenzen
….

## Slide 21: Was steht in den Submissionsunterlagen?
Bewertungsunterlagen (Zuschlagkriterien)
Berechnungsschlüssel:
Angebotspreis Netto – 90 % Zertifikat Fachkurs – 10%
Günstigstes Angebot CHF 35‘000.-
Teuerstes Angebot CHF 50‘000.-
Günstigstes Angebot : 90 Punkte Gültiges Zertifikat: 10 Punkte
2-facher Mittelwert: 0 Punkte Kein gültiges Zertifikat: 0 Punkte
Übrige Angebote: x Punkte
Das Angebot mit den meisten Punkten erhält den Zuschlag.

## Slide 22: Was steht in den Submissionsunterlagen?
Allgemeine Bestimmungen
Zum Beispiel:
Baustellenorganisation;
Gewässer- und Grundwasserschutz;
Schutzvorrichtungen;
Abrechnung;
Schlechtwetter-Entschädigung;
Teuerung;
Nachtragspreise;
Regiearbeiten;
Mehr- oder Minderleistungen;
Regelungen für Ausmasse;
Einmessungen;
Qualitätsprüfungen und Bauabnahme;
Entsorgung;
……

## Slide 23: Was steht in den Submissionsunterlagen?
Projektbezogene Bestimmungen
Zum Beispiel:
Objektbeschrieb;
Geotechnische Verhältnisse;
Hydro(geo)logische Verhältnisse;
Verkehrsverhältnisse;
Installationsplätze;
Energie und Wasser;
Bauseitig gelieferte Materialien;
Termine
…

## Slide 24: Inhalt der Präsentation
Wann ist eine Ausschreibung angesagt?
Wie läuft eine Ausschreibung ab?
Was steht in den Submissionsunterlagen?
Wie sieht ein Leistungsverzeichnis aus?
Wo kann es schiefgehen?

## Slide 25: Wie sieht ein Leistungsverzeichnis aus?
Software
Viele Produkte auf dem Markt. Eine Auswahl:
BauPlus
Sorba
Messerli
WinBau
DELTAprojekt
…….
Devisieren mit Excel ebenfalls möglich
Standardisierte Schnittstelle

## Slide 26: Wie sieht ein Leistungsverzeichnis aus?
Devis
172.100 01 | Formstück PE Muffe DN 100 mm | 4 | Stück |  | 
Position
Beschrieb
Anzahl
Einheit
Preis pro Einheit
Gesamtpreis
Wird vom Unternehmer ausgefüllt

## Slide 27: Wie sieht ein Leistungsverzeichnis aus?
Devis
172.100 01 | Formstück PE Muffe DN 100 mm | 4 | Stück | CHF 140.40 | CHF 561.60
Position
Beschrieb
Anzahl
Einheit
Preis pro Einheit
Gesamtpreis
Detailliert

## Slide 28: Wie sieht ein Leistungsverzeichnis aus?
Details Position / Beschrieb (NPK Norm)
Unterposition
Hauptposition
Unterabschnitt
Abschnitt
Kapitel
Kapiteluntergruppe
Kapitelgruppe

## Slide 29: Wie sieht ein Leistungsverzeichnis aus?
NPK Kapitelgruppe
000 Kosten für Grundstück
100 Vorbereitung, Spezialtiefbau, Instandsetzung, Umgebung
200 Tiefbau- und Untertagbauarbeiten
300 Rohbauarbeiten
400 Sanitär-, Heizung-, Lüftungs- und Klimaanlagen
….. bis 900

## Slide 30: Wie sieht ein Leistungsverzeichnis aus?
NPK 400 Kapiteluntergruppe
410 Erdverlegte Leitungen
420 Sanitärinstallationen
450 Heizungsinstallationen
460 Raumlufttechnische Anlagen

## Slide 31: Wie sieht ein Leistungsverzeichnis aus?
NPK 410 Kapitel
410 Erdverlegte Leitungen
  411 Werkleitungen für Wasser und Gas
420 Sanitärinstallationen
450 Heizungsinstallationen
460 Raumlufttechnische Anlagen

## Slide 32: Wie sieht ein Leistungsverzeichnis aus?
NPK 411 Abschnitt
000 Bedingungen
100 Allgemeine Arbeiten
200 Gussleitungen
300 Stahlleitungen
400 PE-Leitungen
500 PVC-Leitungen
…… bis 900

## Slide 33: Wie sieht ein Leistungsverzeichnis aus?
NPK 411 400 Unterabschnitt
410 Rohre, Schweissverbindungen
420 Formstücke zum Schweissen
430 Formstücke mit Heizwendeln oder Steckmuffen
440 Formstücke mit Klemmverbindungen
460 Anbohrschellen
470 Zubehör

## Slide 34: Wie sieht ein Leistungsverzeichnis aus?
NPK 411 410 Position

## Slide 35: Wie sieht ein Leistungsverzeichnis aus?
NPK 411 420 Position

## Slide 36: Wie sieht ein Leistungsverzeichnis aus?
NPK Kapitel für Baumeister
000 Kosten für Grundstück
100 Vorbereitung, Spezialtiefbau, Instandsetzung, Umgebung
  151 Bauarbeiten für Werkleitungen
200 Tiefbau- und Untertagbauarbeiten
300 Rohbauarbeiten
400 Sanitär-, Heizung-, Lüftungs- und Klimaanlagen
….. bis 900

## Slide 37: Wie sieht ein Leistungsverzeichnis aus?
NPK 151 Abschnitt
000 Bedingungen
100 Vorarbeiten
200 Aushubarbeiten
300 Sicherung und Spriessungen
……
700 Umhüllungen und Auffüllungen
„Alle“ Arbeiten für Baumeister ausser
Belagsarbeiten. Diese sind in NPK 223 beschrieben.

## Slide 38: Wie sieht ein Leistungsverzeichnis aus?
Excel

## Slide 39: Wie sieht ein Leistungsverzeichnis aus?
Excel

## Slide 40: Inhalt der Präsentation
Wann ist eine Ausschreibung angesagt?
Wie läuft eine Ausschreibung ab?
Was steht in den Submissionsunterlagen?
Wie sieht ein Leistungsverzeichnis aus?
Wo kann es schiefgehen?

## Slide 41: Wo kann es schiefgehen?
Günstigstes Angebot liegt über dem KV
Sofern KV seriös erstellt wurde ist dies gesetzlich kein Problem
ABER
Eventuell Probleme beim Einhalten des Kredits
Ausschreibung vor bewilligter Kredit:
Vermerk in Ausschreibungsunterlagen
Gültigkeitsdatum bis Vergabe beachten

## Slide 42: Wo kann es schiefgehen?
Unterschiedliche Termine in den Submissionsunterlagen
Korrektur über den gleichen Weg wie das zur Verfügungstellen der Unterlagen
Empfehlung im Offenen oder Selektiven Verfahren:
zusätzlicher Brief an Interessierten
(Kontaktdaten aufnehmen)
ANSONSTEN:

## Slide 43: Wo kann es schiefgehen?
Verfahrensabbruch, -Wiederholung, -Neuauflage
Kein Angebot
Verhältnisse wesentlich geändert
Wesentliche Projektänderung
Allen Anbietenden schriftlich mitteilen

## Slide 44: Wo kann es schiefgehen?
Nur ein oder kein Angebot ist eingegangen
Ein gültiges Angebot: Vergabe
Kein Angebot oder alle ungültig:
  Verfahrensabbruch
  Verfahrungswiederholung
  Verfahrungsneuauflage

## Slide 45: Wo kann es schiefgehen?
Arbeiten (Positionen) im LV vergessen
Arbeitsvergabe anschliessend Nachtragsofferte
Vergleich mit KV nur bedingt möglich

## Slide 46: Wo kann es schiefgehen?
Falsche Mengenangabe bzw. Tippfehler
Preis ist mengenabhängig
Bis 20% Marge müssen geduldet werden
Anpassen Angebot nicht erlaubt
Vergabe anschliessend Korrektur Einheitspreis
Korrektur aller Angebote anschliessend Vergabe

## Slide 47: Wo kann es schiefgehen?
Einsprache wird eingereicht
Beurteilung der Einsprache (Verfahrensfehler)
Wenn abgelehnt  Gemeinde oder Kanton  Gericht
Einsprachen benötigen Zeit. Terminplan muss meistens angepasst werden.

## Slide 48: Wo kann es schiefgehen?